## issues
이슈번호 | 발견일 | 유형 | 제목 | 사전 조건 | 재현 방법 / 개선 사항 | 원인 및 수정 / 개선 사유 | 영향 범위 | 발생 버전 | 수정 버전 | 상태 | 심각도
1 | 2026-04-27 | bug | 다크 토큰 시스템 부재로 26개 컴포넌트가 dark:[#hex] 하드코딩 우회 | 다크모드 사용 | 1. 컴포넌트 그렙 시 dark:[#1e222d], dark:[#2a2d3e] 등 하드 hex 가 곳곳에 산재 2. 시맨틱 토큰 부재로 토큰 변경 시 26개 파일 모두 수정 필요 | 원인: tokens/colors.ts 와 tailwind.preset.cjs 에 다크 전용 시맨틱 토큰이 없어 우회 패턴 발생. 수정: shadcn 스타일 CSS 변수 18종 (background, surface, muted, border, primary 등) 을 :root / .dark 양쪽에 정의하고 26개 컴포넌트를 모두 마이그레이션. | 26개 UI 컴포넌트 + globals.css + tailwind.preset.cjs | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Critical
2 | 2026-04-27 | bug | 다크 배경 절대 밝기 L<15% 위반 (글로벌 다크 팔레트 규칙) | 다크모드 사용 | 1. globals.css 의 --background L=6% 2. 컴포넌트의 #131722 L=10.4%, #1e222d L=14.7% 모두 L<15% 3. 결과적으로 순수 검정처럼 보임 | 원인: 초기 팔레트 설계 시 절대 밝기 규칙 미반영. 수정: 다크 --background L=15%, --surface L=18%, --surface-elevated L=22%, --border L=28% 로 전면 재구성. 모두 L>=15 보장. | 전 컴포넌트 다크모드 외관 | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Critical
3 | 2026-04-27 | bug | Dialog 기본 사용 시 aria-describedby 누락으로 Radix 경고 + a11y 위반 | DialogContent 를 DialogDescription 없이 사용 | 1. DialogContent 안에 DialogDescription 없이 렌더 2. 콘솔에 Missing Description or aria-describedby={undefined} 경고 3. 화면 낭독기에 Dialog 컨텍스트 누락 | 원인: DialogContent 가 aria-describedby 를 명시 전달하지 않아 Radix 가 false positive 경고. 수정: aria-describedby prop 을 명시 전달, JSDoc 에 DialogDescription 권장 명시, 테스트도 DialogDescription 포함. | Dialog 사용 모든 페이지의 a11y | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Critical
4 | 2026-04-27 | bug | Sheet 기본 사용 시 aria-describedby 누락 (Dialog 와 동일) | SheetContent 를 SheetDescription 없이 사용 | 1. SheetContent 안에 SheetDescription 없이 렌더 2. Radix 동일 경고 + 화면낭독기 컨텍스트 누락 | 원인: SheetContent 도 같은 패턴. 수정: Dialog 와 동일 패턴 | Sheet 사용 모든 페이지의 a11y | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Critical
5 | 2026-04-27 | bug | Progress: max=0 일 때 NaN% 렌더링 | Progress 컴포넌트에 max={0} 전달 | 1. <Progress value={0} max={0} /> 렌더 2. (value/max)*100 = NaN 3. style transform: translateX(-NaN%) 적용 | 원인: max 가 0/음수일 때 가드 누락. 수정: safeMax 변수 도입, max>0 인지 검사 후 100 으로 보정. value 검증도 safeMax 기준. | Progress 컴포넌트 | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Major
6 | 2026-04-27 | bug | CLI add: prompts 취소 시 selected=undefined 로 런타임 크래시 | sym-ui add 무인자 실행 후 ESC 또는 Ctrl+C | 1. sym-ui add 실행 2. 다중선택 프롬프트에서 ESC 3. selected=undefined 가 components 에 대입 4. for...of 에서 TypeError | 원인: prompts 결과 undefined 가드 부재. 수정: Array.isArray(selected) 검사 후 빈 배열이면 친절 메시지 후 return. | @sym/ui-cli add 명령 | @sym/ui-cli 0.0.0 | @sym/ui-cli 0.1.0 | 완료 | Major
7 | 2026-04-27 | bug | CLI init: prompts 취소 시 componentsDir=undefined 로 크래시 | sym-ui init 실행 후 ESC | 1. sym-ui init 실행 2. 컴포넌트 경로 입력 프롬프트에서 ESC 3. componentsDir=undefined 로 path.join 호출 4. TypeError | 원인: text 프롬프트 결과 undefined 가드 부재. 수정: typeof string 이고 trim 결과 비어있지 않은지 검사 후 그렇지 않으면 친절 메시지 후 return. | @sym/ui-cli init 명령 | @sym/ui-cli 0.0.0 | @sym/ui-cli 0.1.0 | 완료 | Major
8 | 2026-04-27 | bug | CLI runner: pnpm add/npm install 실패 코드 무시 → 설치 실패해도 성공 처리 | 오프라인 또는 권한 문제로 의존성 설치 실패 | 1. 네트워크 단절 상태에서 sym-ui add button 2. pnpm add 가 exit code != 0 반환 3. CLI 는 ✓ 표시 후 종료 4. 실제로는 의존성 누락 | 원인: installPackages 의 결과 code 검사 누락. 수정: InstallError 클래스 도입, code != 0 시 throw, add/init 에서 catch 후 사용자 친화 메시지로 process.exit. child error 핸들러도 추가. | @sym/ui-cli init/add 명령 | @sym/ui-cli 0.0.0 | @sym/ui-cli 0.1.0 | 완료 | Major
9 | 2026-04-27 | bug | 비핵심 hex 색 혼입 (#a3a6af, #3a3e4c, #ff6b6b) | 다크모드 사용 | 1. accordion.tsx 에 dark:text-[#a3a6af] 2. radio-group.tsx 에 dark:border-[#3a3e4c] 3. form.tsx 에 dark:text-[#ff6b6b] | 원인: 핵심 팔레트 외 일회성 hex 가 일관성 없이 추가됨. 수정: 모두 시맨틱 토큰 (muted-foreground, border-input, text-destructive) 으로 치환. | Accordion, RadioGroup, Form | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Major
10 | 2026-04-27 | bug | Calendar day_disabled / day_range_middle 다크 변형 누락 | 다크모드에서 날짜 비활성화 또는 범위 선택 | 1. 다크모드에서 비활성 날짜는 light text-neutral-400 그대로 적용 (충분히 안 어두움) 2. day_range_middle 도 light bg-neutral-100 그대로 | 원인: dark: 변형 누락. 수정: muted-foreground / muted 토큰으로 통일하여 자동 대응. | Calendar, DatePicker | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Major
11 | 2026-04-27 | bug | Input/Select 다크 포커스 링 색이 primary-900/40 (요구 사양은 ring 토큰) | 다크모드에서 Input/Select 포커스 | 1. 다크모드 Input 포커스 시 ring 색이 너무 어두움 (primary-900/40) 2. 식별이 어려움 | 원인: light 포커스 ring (primary-100) 의 단순 dark 대응 | Input, Select | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Major
12 | 2026-04-27 | bug | Card/Input/Select 보더-배경 분리도 부족 (ΔL=5.7) | 다크모드에서 카드/입력 보더 식별 | 1. card 보더 #2a2d3e (L=20.4) on 배경 #1e222d (L=14.7) → ΔL=5.7 2. 보더가 거의 안 보임 | 원인: 보더와 배경 L 차이 부족. 수정: 새 토큰 border (L=28) on surface (L=18) → ΔL=10 으로 확보. | Card, Input, Select, DataTable, Sheet, Dialog 등 | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Major
13 | 2026-04-27 | bug | Tooltip 다크모드 색 반전 (bg-neutral-50 + text-neutral-900) | 다크모드에서 Tooltip 표시 | 1. 다크모드에서 Tooltip 이 흰 배경 검은 글자로 반전 표시 2. 다크 팔레트 정면 충돌 | 원인: 라이트와 동일한 정반대 색을 다크에 그대로 적용 (Material 스타일 의도였을 수 있으나 팔레트와 충돌). 수정: bg-foreground text-background 로 양 모드 자동 반전. | Tooltip | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Major
14 | 2026-04-27 | bug | Accent 색 혼용 (blue-500 ↔ #3d7eff) | 다크모드에서 선택 표시 (RadioGroup, Progress, Calendar) | 1. RadioGroup 은 blue-500 (#3b82f6) + dark #3d7eff 2. Progress 도 같은 혼용 3. Calendar day_selected 도 같은 혼용 | 원인: primary 토큰 미정의로 컴포넌트마다 직접 color 지정. 수정: primary 시맨틱 토큰으로 통일 (light 217 91% 60%, dark 213 93% 62%). | RadioGroup, Progress, Calendar | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Major
15 | 2026-04-27 | bug | DataTable 정렬 헤더가 click-only <th> (포커스 불가, 키보드 활성 불가, aria-sort 없음) | DataTable enableSorting 사용 | 1. <th onClick=...> 만 있고 button 없음 2. Tab 으로 포커스 못 잡음, Enter/Space 동작 안 함 3. aria-sort 미설정으로 화면낭독기 정렬 상태 인지 불가 | 원인: 시각 전용 정렬 UI 만 구현. 수정: th 안에 button 으로 감싸고 aria-sort (ascending/descending/none) 동기화, Enter/Space 핸들링, focus-visible:ring-ring 추가. | DataTable | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Major
16 | 2026-04-27 | bug | AccordionTrigger 포커스 링 없음 (키보드 사용자 식별 불가) | 키보드만 사용해서 Accordion 조작 | 1. Tab 으로 AccordionTrigger 에 포커스 2. 시각적 피드백 없음 (오로지 hover:underline 만 존재) | 원인: focus-visible 스타일 누락. 수정: focus-visible:outline-none focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-ring focus-visible:ring-offset-2 focus-visible:ring-offset-background rounded-sm 추가. | Accordion | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Major
17 | 2026-04-27 | bug | Calendar nav/day 버튼 키보드 포커스 시각화 없음 | 키보드로 Calendar 네비게이션 | 1. Tab/화살표로 nav 또는 day 에 포커스 2. hover 만 정의되어 있어 포커스 식별 불가 | 원인: focus-visible 스타일 누락. 수정: nav_button, day 모두에 focus-visible:ring-ring + offset-1 추가. | Calendar, DatePicker | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Major
18 | 2026-04-27 | bug | Combobox CommandInput 이 placeholder 만 있고 프로그래매틱 라벨 없음 | Combobox 사용 | 1. <Combobox /> 렌더 2. 검색 인풋이 placeholder 만 있음 3. 화면낭독기 사용자가 인풋 목적 인지 불가 (placeholder 는 라벨이 아님) | 원인: aria-label 미설정. 수정: searchAriaLabel?: string prop 노출, CommandInput 에 aria-label={searchAriaLabel ?? searchPlaceholder} 자동 연결. | Combobox | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Major
19 | 2026-04-27 | enhancement | Button 에 asChild + Slot 패턴 추가 (shadcn 표준) |  | shadcn 표준 패턴인 asChild prop 으로 Link/커스텀 트리거 래핑 가능하게 한다. | 사유: shadcn 호환성. Link 안에 Button 스타일을 적용하려면 button 안에 a 태그를 중첩할 수 없으므로 Slot 으로 외부 컴포넌트에 위임해야 함. | Button (다른 컴포넌트는 영향 없음) | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Minor
20 | 2026-04-27 | bug | Disabled 색이 #787b86 / #4a4d55 로 분산되어 의미 불분명 | 다크모드에서 disabled 상태 표시 | 1. Input disabled 는 #787b86 2. Calendar day_disabled 는 #4a4d55 3. 같은 의미인데 색이 다름 | 원인: 일관 규칙 부재. 수정: 모두 muted-foreground 토큰 + opacity-40 패턴으로 통일. | Input, Calendar 등 disabled 상태가 있는 모든 컴포넌트 | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Minor
21 | 2026-04-27 | bug | 보조 텍스트 #787b86 on 다크 배경 대비 4.24:1 (AA 4.5:1 미달) | 다크모드에서 본문보다 흐린 보조 텍스트 표시 (Dialog/Sheet description, Calendar head, Tabs inactive) | 1. #787b86 (L=49.8) on 다크 배경 2. 대비 비율 4.24:1 3. WCAG AA 4.5:1 미달 | 원인: 다크 보조 텍스트의 절대 밝기 부족. 수정: muted-foreground 토큰 L=70 으로 상향 (대비 7~8:1, AAA 통과). | Dialog/Sheet description, Calendar head, Tabs, 모든 muted-foreground 사용처 | @sym/ui 0.0.0 | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Minor
22 | 2026-04-27 | bug | docs lint 9건 (Storybook stories rules-of-hooks 4건 + tailwind.config.cjs no-undef 5건) | pnpm lint 실행 | 1. pnpm lint 시 docs 패키지에서 9 errors 2. calendar/combobox/date-picker/toast stories 가 render: () => { React.useState(...) } 패턴 → render 함수가 컴포넌트가 아니라 일반 함수로 처리됨 3. tailwind.config.cjs 가 module/require no-undef | 원인: stories 의 render inline hook 호출 + eslint config 가 .cjs 를 처리하지 않음. 수정: render inline 을 별도 컴포넌트로 추출, eslint.config.mjs ignores 에 **/*.cjs 추가. | apps/docs (라이브러리에는 영향 없음) | @sym/ui-cli 0.0.0 (도구 측면) | 전 패키지 0.1.0 | 완료 | Minor
23 | 2026-04-27 | bug | DataTable 정렬 button 의 onKeyDown 핸들러가 native Enter/Space 와 이중 토글 위험 | DataTable enableSorting 사용 + 키보드 Enter/Space 로 정렬 | 1. 1차 수정에서 정렬 헤더를 button 으로 감싸면서 onKeyDown 도 추가 2. button 은 native 로 Enter/Space 활성화 3. onKeyDown 에서 sortHandler 를 한 번 더 호출 4. 결과: Enter 1회 입력에 정렬 상태가 두 번 바뀔 수 있음 | 원인: native button 동작에 익숙하지 않은 채 방어적으로 onKeyDown 추가. 수정: onKeyDown 핸들러 제거, native onClick 만 유지 (Enter/Space 시 button 이 자동으로 onClick 트리거). | DataTable | @sym/ui 0.1.0 (수정 도중) | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Major
24 | 2026-04-27 | bug | Calendar day_range_middle 가 text-foreground 사용 (토큰 통일 누락) | 다크모드에서 날짜 범위 선택, 중간 날짜 표시 | 1. 1차 수정에서 day_range_middle 을 aria-selected:bg-muted aria-selected:text-foreground 로 변경 2. 의도는 모두 muted-foreground 로 통일이었으나 text-foreground 로 잘못 적용 3. 의미상 보조 텍스트인데 본문 색을 사용 | 원인: 마이그레이션 시 토큰 일관성 룰 적용 누락. 수정: aria-selected:text-foreground → aria-selected:text-muted-foreground 로 일관화. | Calendar, DatePicker (range mode) | @sym/ui 0.1.0 (수정 도중) | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Minor
25 | 2026-04-27 | bug | Avatar fallback 이 primary-500/700 + text-white 직접 사용 (토큰 우회) | 다크모드에서 Avatar fallback 표시 | 1. avatar.tsx 의 AvatarFallback 이 bg-gradient-to-br from-primary-500 to-primary-700 text-white 사용 2. 라이트/다크 자동 전환 안 됨 + 새 primary 토큰 우회 | 원인: 마이그레이션 누락. 수정: bg-primary text-primary-foreground 로 통일 (그라디언트 제거 = 디자인 단순화). | Avatar | @sym/ui 0.1.0 (수정 도중) | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Minor
26 | 2026-04-27 | bug | Badge primary/danger variant 가 primary-50/700/950, red 등 직접 사용 (토큰 우회) | 다크모드에서 Badge primary/danger variant 표시 | 1. badge.tsx primary variant: bg-primary-50 text-primary-700 dark:bg-primary-950/40 dark:text-primary-300 2. danger variant: bg-danger/10 text-danger (palette-coupled) | 원인: 토큰 마이그레이션 시 색조형 variant 누락. 수정: primary → bg-primary/15 text-primary, danger → bg-destructive/10 text-destructive 로 단일 토큰 + opacity 패턴. | Badge | @sym/ui 0.1.0 (수정 도중) | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Minor
27 | 2026-04-27 | bug | Dialog/Sheet overlay 가 bg-black/50 하드코딩 (오버레이 토큰 부재) | Dialog/Sheet 열기 | 1. dialog.tsx, sheet.tsx 의 overlay 가 bg-black/50 하드코딩 2. 라이트/다크에서 overlay 색조 분리 불가 | 원인: --overlay 토큰 미정의. 수정: globals.css 에 --overlay 정의 (light: 222 16% 6%, dark: 0 0% 0%), tailwind.preset.cjs 에 overlay 토큰 추가, dialog/sheet 가 bg-overlay/50 사용. | Dialog, Sheet, globals.css, tailwind.preset.cjs | @sym/ui 0.1.0 (수정 도중) | @sym/ui 0.1.0 | 완료 | Minor
28 | 2026-04-27 | bug | Storybook preview.tsx wrapper decorator 가 dark:[#131722]/[#d1d4dc] 하드코딩 (토큰 마이그레이션 누락) | Storybook 다크모드 전환 | 1. apps/docs/.storybook/preview.tsx 의 Story wrapper 가 dark:bg-[#131722] dark:text-[#d1d4dc] 사용 2. v0.1.0 토큰 마이그레이션 시 컴포넌트만 grep 해서 docs preview decorator 누락 3. 다크 토큰 시스템 일관성 깨짐 | 원인: Codex 가 packages/ui/src/components/ 만 검사하고 apps/docs 는 범위 외였음. 수정: bg-background text-foreground 토큰으로 교체, 주석도 갱신. | apps/docs/.storybook (라이브러리 출판물에는 영향 없음) | @sym/ui 0.1.0 (docs decorator 잔존) | docs 0.0.0 (post-v0.1.0) | 완료 | Minor
29 | 2026-04-30 | bug | CLI init 이 토큰 CSS 변수와 Tailwind preset 을 주입하지 않음 | @sym/ui-cli@0.1.0 으로 init 후 add 한 컴포넌트를 소비 프로젝트에서 렌더링 | 1) sym-ui init 실행 2) sym-ui add button 3) <Button /> 렌더 4) bg-background, bg-primary 가 적용되지 않음 | init.ts 의 GLOBALS_CSS 가 폰트와 Tailwind 지시문만 포함, --background 등 시맨틱 토큰 누락. 또한 tailwind preset 은 경고만 출력하고 자동 패치 미수행. 수정: build-registry 가 templates/globals.css 를 registry.json 의 globalsCss 필드로 임베드 후 init 이 prepend, .cjs/.js 에 한해 regex 기반 preset 자동 patch. | CLI 로 설치한 모든 소비 프로젝트의 토큰 기반 스타일링 | @sym/ui-cli 0.1.0 | @sym/ui-cli 0.2.0 (commit: pending) | 완료 | Critical
30 | 2026-04-30 | bug | CLI add 가 internalDeps 를 재귀 복사하지 않음 | combobox/form/date-picker 같이 다른 컴포넌트에 의존하는 컴포넌트 설치 | 1) sym-ui add combobox 2) 소비 프로젝트에서 import 시 popover/command/button 모듈 not found, 컴파일 실패 | add.ts 가 요청한 단일 컴포넌트만 복사하고 internalDeps 무시. 수정: resolveDependencyClosure() BFS 로 internalDeps 그래프 순회, ordered list 로 누락 없이 복사. utils 는 init 이 처리하므로 SKIP. npm 의존성도 종속분 통합 install. | CLI 로 합성 컴포넌트 (combobox, form, date-picker, number-input, pagination, file-upload) 를 설치한 소비 프로젝트 | @sym/ui-cli 0.1.0 | @sym/ui-cli 0.2.0 (commit: pending) | 완료 | Critical
31 | 2026-04-30 | enhancement | CLI init 의 Tailwind preset 자동 패치 |  | 기존 init 은 preset 미적용 시 경고만 출력. 수정: tailwind.config 의 presets 배열에 @sym/ui/tailwind.preset 을 자동 주입 (.cjs/.js 두 가지 전략, .ts/.mjs 는 명확한 수동 안내). | shadcn 식 CLI 의 사용자 경험 개선. 수동 단계가 줄어 init 한 번으로 사용 가능. | CLI 로 설치하는 모든 소비 프로젝트 | @sym/ui-cli 0.1.0 | @sym/ui-cli 0.2.0 (commit: pending) | 완료 | Major
32 | 2026-04-30 | enhancement | 컴포넌트 카탈로그 26 → 36 확장 (Tier 4 신규 10종) |  | Separator, Alert (status/alert role 자동 분기), Breadcrumb, Pagination, Slider (단일/range thumb 자동), NumberInput, Drawer (Sheet bottom 변형), Stepper, EmptyState, FileUpload (button role + drag&drop) 추가. 각각 .tsx + .test.tsx + stories. 의존성 @radix-ui/react-separator, @radix-ui/react-slider 추가. | shadcn/ui 40+, MUI 80+ 와의 갭 축소. 종합 평가에서 카탈로그 부족이 약점으로 지적됨. | @sym/ui 라이브러리 카탈로그 전반 | @sym/ui 0.1.0 | @sym/ui 0.2.0 (commit: pending) | 완료 | Major
33 | 2026-04-30 | enhancement | 모션 토큰 도입 (duration + easing) |  | duration (instant/fast 150/base 200/slow 300/slower 500) + easing (standard/decelerate/accelerate/emphasized) 토큰 신설. Tailwind preset 의 transitionDuration / transitionTimingFunction 으로 노출. | 이전엔 accordion 키프레임만 존재해 컴포넌트 간 모션 일관성을 보장할 수 없었음. 종합 평가의 약점 지적. | 전 컴포넌트의 모션 일관성 | @sym/ui 0.1.0 | @sym/ui 0.2.0 (commit: pending) | 완료 | Major
34 | 2026-04-30 | enhancement | Storybook test-runner + axe 기반 a11y 자동 검증 CI 게이트 |  | @storybook/test-runner + axe-playwright 도입. CI 에 a11y job 추가 (storybook 빌드 → playwright chromium → 모든 stories 의 WCAG 2.1 AA 자동 검증). landmark scope 의 region 룰만 stories 에 부적합으로 비활성. | Codex 1차 검토에서 'Radix 기반이라 기본 접근성은 괜찮지만 WCAG AA 를 검증한다고 보기엔 부족' 지적. | 전 컴포넌트의 접근성 회귀 차단 | 전체 0.1.0 | 전체 0.2.0 (commit: pending) | 완료 | Major
35 | 2026-04-30 | enhancement | README 정체성/카탈로그/모션 토큰/a11y 자동화 명시 재작성 |  | README 상단에 shadcn 식 소스 복사 모델임을 명시, @sym/ui 는 private:true (npm 미배포) 와 @sym/ui-cli 만 배포 분리 명확화. 36개 카탈로그, 모션 토큰, a11y 자동화 반영. | Codex 1차 검토 5번 (스펙/구현 불일치) 의 절반. 사용자가 'shadcn 식인지 npm 패키지 모델인지' 혼란을 겪지 않도록. | 신규 사용자 onboarding | 전체 0.1.0 | 전체 0.2.0 (commit: pending) | 완료 | Major
36 | 2026-04-30 | enhancement | 설계 스펙 문서를 Draft / Future Plan 으로 명시 + 현재 구현과의 차이 표 추가 |  | docs/superpowers/specs/2026-04-24-design-system-design.md 의 헤더에 Draft / Future Plan 명시, Button loading prop / Label hint / --color-primary-500 명명 / Chromatic / Husky 등이 현재 구현에 없음을 표로 명시. | Codex 1차 검토 5번 (스펙/구현 불일치) 의 잔여. 미래 개선 방향을 보존하면서 혼란 방지. | 기여자 / 미래의 자기 자신 | 전체 0.1.0 | 전체 0.2.0 (commit: pending) | 완료 | Minor
37 | 2026-04-30 | enhancement | asChild 패턴 일관성: Card, Badge 에 추가 |  | 기존 Button 만 지원하던 asChild 를 Card (Link 로 감쌀 때) 와 Badge (NavLink 등) 에도 노출. Trigger 계열은 Radix Primitive 의 asChild 가 자동 통과되므로 별도 작업 불필요. | 종합 평가에서 'shadcn/ui 의 핵심 가치 중 하나를 빠뜨린 셈' 지적. Link 로 감싸는 일반 패턴 지원 강화. | Card, Badge 컴포넌트 사용처 | @sym/ui 0.1.0 | @sym/ui 0.2.0 (commit: pending) | 완료 | Minor
38 | 2026-04-30 | bug | CLI findConfigFile 의 tailwind.config 후보에 .cjs 누락 | tailwind.config.cjs 만 존재하는 프로젝트에서 sym-ui init 실행 | 1) tailwind.config.cjs 만 있는 프로젝트에서 sym-ui init 2) 'tailwind.config 가 없습니다' 오류로 종료 | init.ts 의 findConfigFile 후보가 .ts/.js/.mjs 만 검사. 수정: .cjs 추가. | tailwind.config.cjs 사용 프로젝트의 init | @sym/ui-cli 0.1.0 | @sym/ui-cli 0.2.0 (commit: pending) | 완료 | Minor
39 | 2026-04-30 | bug | Slider 가 thumb 1개만 렌더해 range 모드 동작 불가 | v0.2.0 신규 Slider 컴포넌트에 defaultValue 가 [a, b] 형태로 전달 | 1) <Slider defaultValue={[20, 80]} max={100} /> 렌더 2) thumb 이 1개만 표시되어 range 조작 불가 | Slider 컴포넌트가 SliderPrimitive.Thumb 을 단일로 렌더. 수정: defaultValue/value 의 length 만큼 동적 렌더 (Array.from({length: thumbCount}).map). | Slider 컴포넌트의 range 모드 | @sym/ui 0.2.0 개발 중 발견 | @sym/ui 0.2.0 (commit: pending) | 완료 | Major
40 | 2026-04-30 | bug | fix(cli): add 가 missing dep 발견 후에도 부모 컴포넌트를 계속 push | registry 에 없는 컴포넌트가 internalDeps 에 포함된 경우 | 1) registry 오타 또는 동기화 누락으로 누락된 dep 가 있는 부모 컴포넌트 add 시도 2) missing 출력 후 부모 컴포넌트는 그대로 ordered 에 들어가 깨진 상태로 설치됨 | add.ts 의 resolveDependencyClosure 가 missing 만 push 하고 부모는 ordered 에 그대로 push. 수정: missing.length > 0 이면 process.exit(1) 로 즉시 abort + 메시지 출력. missing 도 Set 으로 변경해 중복 출력 방지. | registry 동기화가 어긋났을 때의 CLI 안전성 | @sym/ui-cli 0.2.0 | @sym/ui-cli 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Major
41 | 2026-04-30 | enhancement | docs(cli): resolveDependencyClosure 알고리즘 코멘트 정정 (BFS -> DFS post-order) |  | 코드는 DFS post-order (자식 먼저 ordered 에 push) 인데 코멘트와 RELEASE_NOTES 표기가 BFS 였음. 수정: 코멘트 정정. | Codex 검증에서 알고리즘 표기 불일치 지적. 코드와 문서 정합성 확보. | 기여자/리뷰어 | @sym/ui-cli 0.2.0 | @sym/ui-cli 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Minor
42 | 2026-04-30 | bug | fix(cli): init 의 globals.css 토큰 존재 검사가 false-positive 가능 | 기존 globals.css 에 --background-color 같은 다른 변수만 있는 경우 | 1) 기존 globals.css 에 주석이나 --background-color 변수만 있음 2) init 실행 3) sym-ui 토큰 주입을 잘못 스킵 -> 컴포넌트 렌더 깨짐 | init.ts 가 existing.includes(--background) 로만 검사. 수정: (^¦[;{]\s*)--background\s*: 정규식으로 실제 custom property 선언만 매칭. | 기존 CSS 가 있는 프로젝트의 init 정확성 | @sym/ui-cli 0.2.0 | @sym/ui-cli 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Major
43 | 2026-04-30 | bug | fix(cli): init 이 Tailwind 지시문을 중복 주입할 수 있음 | 기존 globals.css 에 @tailwind base 등 지시문이 이미 있는 경우 | 1) 사용자가 Tailwind 를 직접 설정한 globals.css 에 @tailwind base; 등이 있음 2) sym-ui 토큰은 없음 3) init 이 sym-ui template 전체를 prepend -> @tailwind 지시문 중복 | init.ts 가 토큰 부재 시 sym-ui template 전체 (지시문 포함) 를 prepend. 수정: extractTokenLayer() 로 @layer base 블록만 추출, 지시문이 이미 있으면 토큰 layer 만 주입. | 기존 Tailwind 설정이 있는 프로젝트의 init | @sym/ui-cli 0.2.0 | @sym/ui-cli 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Major
44 | 2026-04-30 | bug | fix(cli): tailwind preset regex 가 다중 presets 매치 시 잘못된 위치 패치 가능 | tailwind.config.cjs 안에 nested 객체에도 presets 배열이 있는 경우 | 1) plugin 옵션 객체 안에 또 다른 presets: 배열이 있는 tailwind.config 2) init 의 자동 patch 가 첫 매치만 잡아 nested 위치를 잘못 수정 | init.ts 의 단일 regex 매치가 안전하지 않음. 수정: presets 매치 카운트가 2 이상이면 manual-needed-multiple-presets 로 폴백, 명확한 안내. | 비표준 tailwind.config 구조 | @sym/ui-cli 0.2.0 | @sym/ui-cli 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Major
45 | 2026-04-30 | bug | fix(cli): .js 파일이 ESM (type:module) 일 때 require() 자동 삽입 위험 | package.json 에 type:module 이고 tailwind.config.js 사용 | 1) Next.js 14+ 등 type:module 프로젝트 2) tailwind.config.js (ESM) 에 init 이 require(@sym/ui/tailwind.preset) 자동 삽입 3) 런타임 폭발 | init.ts 가 .cjs/.js 를 모두 CommonJS 로 가정. 수정: detectPackageType() 로 package.json type 감지, .js + module 조합은 manual-needed-esm-js 로 폴백. | ESM 프로젝트의 init | @sym/ui-cli 0.2.0 | @sym/ui-cli 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Major
46 | 2026-04-30 | bug | fix(ui): Stepper 가 Fragment 안의 StepperItem 에 index 를 부여하지 못함 | Stepper children 에 Fragment 또는 조건부 렌더링이 끼어 있는 경우 | 1) Stepper 안에 React.Fragment 안에 StepperItem 두 개가 있는 형태 2) 두 StepperItem 모두 index=0 으로 cloneElement 되어 status 가 어긋남 | React.Children.map 이 Fragment 안의 children 까지 펼치지 않음. 수정: flattenChildren() 으로 Fragment 재귀 펼침 + displayName 기반 StepperItem 필터링 후 인덱스 부여. | Stepper 의 children 배치 자유도 | @sym/ui 0.2.0 | @sym/ui 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Major
47 | 2026-04-30 | bug | fix(ui): FileUpload 의 button-in-button 중첩 | FileUpload 컴포넌트 사용 시 | 1) FileUpload 렌더 2) DOM 구조에 div role=button 안에 native button (파일 선택) 이 있음 3) 키보드 진입점 두 개, a11y 충돌 | 내부 어포던스를 native Button 으로 렌더. 수정: span + buttonVariants 클래스 + aria-hidden + pointer-events-none 으로 시각용 표시만 유지. | FileUpload 의 키보드 접근성 | @sym/ui 0.2.0 | @sym/ui 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Major
48 | 2026-04-30 | enhancement | feat(ui): Slider 다중 thumb 의 aria-label 지정 API 추가 |  | 다중 thumb (range) 모드에서 thumb 별 aria-label 부여 API 부재. 수정: thumbAriaLabels?: string[] 노출, Thumb 렌더 시 aria-label={thumbAriaLabels?.[i]}. | Codex 지적: range slider 는 thumb 별 라벨이 권장 패턴. 사용자에게 옵션 제공. | Slider 의 range 모드 a11y | @sym/ui 0.2.0 | @sym/ui 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Major
49 | 2026-04-30 | bug | fix(ui): Pagination Ellipsis 가 부모 aria-hidden 으로 sr-only 텍스트까지 숨김 | Pagination 안에 PaginationEllipsis 사용 | 1) PaginationEllipsis 렌더 2) wrapper span 자체에 aria-hidden 이 있어 내부 sr-only More pages 도 함께 숨겨짐 3) 스크린 리더가 ellipsis 의미를 못 받음 | wrapper 의 aria-hidden 을 글리프로 분리. 수정: 시각용 글리프만 aria-hidden, sr-only 텍스트는 노출. | Pagination 의 스크린 리더 사용성 | @sym/ui 0.2.0 | @sym/ui 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Minor
50 | 2026-04-30 | bug | fix(ui): Breadcrumb 현재 페이지에 role=link + aria-disabled 부여 | Breadcrumb 의 BreadcrumbPage 사용 | 1) BreadcrumbPage 렌더 2) span 에 role=link aria-disabled=true 가 부여되어 비활성 링크처럼 노출 | 현재 페이지는 링크가 아니므로 link role 부적절. 수정: role/aria-disabled 제거, span + aria-current=page 만으로 의미 전달. | Breadcrumb 의 의미 정확성 | @sym/ui 0.2.0 | @sym/ui 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Minor
51 | 2026-04-30 | bug | fix(ui): Alert AlertDescription 의 ref 타입 미스매치 | AlertDescription 에 ref 를 attach 하는 경우 | 1) ref 를 HTMLParagraphElement 로 선언 2) AlertDescription 에 attach 3) 실제 렌더는 div 라 ref.current 는 HTMLDivElement 이지만 타입은 HTMLParagraphElement 로 미스매치 | forwardRef 제네릭 타입이 잘못 선언. 수정: HTMLDivElement 로 통일 + props 도 HTMLAttributes<HTMLDivElement>. | Alert 의 ref 사용처 | @sym/ui 0.2.0 | @sym/ui 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Major
52 | 2026-04-30 | enhancement | docs(ui): Card asChild 사용 시 ref 타입 caveat 명시 |  | asChild 로 자식 요소 (a, button 등) 가 div 가 아닐 때 ref 타입 (HTMLDivElement 고정) 과 미스매치 가능. shadcn/ui 와 동일한 약속이라 cast 가이드를 JSDoc 에 명시. | Codex 지적: polymorphic 패턴 미적용으로 인한 ref 타입 caveat 가 명시 필요. | Card 의 asChild 사용처 | @sym/ui 0.2.0 | @sym/ui 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Minor
53 | 2026-04-30 | enhancement | docs(ui): Badge asChild 사용 시 ref 타입 caveat 명시 |  | Card 와 동일 사유. JSDoc 에 caveat 추가. | Codex 지적 동일. | Badge 의 asChild 사용처 | @sym/ui 0.2.0 | @sym/ui 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Minor
54 | 2026-04-30 | bug | fix(ui): NumberInput onChange 가 null 을 내보내지만 value 는 number ¦ undefined 만 허용 | NumberInput 을 controlled 로 사용 | 1) state 를 number ¦ undefined 로 선언 2) NumberInput value/onChange 연결 3) onChange 가 number ¦ null 을 내보내 setState 시그니처 미스매치 | 내부 상태와 콜백을 number ¦ undefined 로 통일. 수정: onChange?: (value: number ¦ undefined) => void, internal state 도 number ¦ undefined. | NumberInput 의 controlled 사용처 (storybook 포함) | @sym/ui 0.2.0 | @sym/ui 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Minor
55 | 2026-04-30 | enhancement | docs(ui): motion 토큰 의도 (Material 2 / Tailwind 호환) 주석 보강 |  | easing 곡선이 Material 2 + Tailwind 기본값 호환 의도임을 motion.ts 코멘트에 명시. M3 의 standard 곡선은 본 토큰의 emphasized 와 매핑됨을 안내. M3 가 필요하면 Tailwind preset override 가능. | Codex 지적: 이름이 Material 2 / Tailwind 와 가깝지만 M3 와 다름. 의도 명확화로 사용자 혼란 방지. | motion 토큰 사용자/기여자 | @sym/ui 0.2.0 | @sym/ui 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Minor
56 | 2026-04-30 | enhancement | feat(ci): a11y test-runner runOnly 에 wcag22aa 추가 |  | axe 의 runOnly 태그에 wcag22aa 포함. best-practice 는 noise 가 많아 우선 제외. 단계적 도입. | Codex 지적: WCAG 2.2 AA 는 추가 권장. 품질 기준 상향. | 전 컴포넌트의 a11y CI 게이트 | 전체 0.2.0 | 전체 0.2.1 (commit: pending) | 완료 | Minor
57 | 2026-04-30 | enhancement | feat(ui): lucide-react 도입 + 11개 컴포넌트의 텍스트 글리프 교체 |  | 유니코드 문자 (+, −, ‹, ›, ▾, ▦, ▲, ▼, ↕, …, ⌕, ⬆, ✕, ✓) 로 렌더되던 아이콘을 lucide 의 정식 SVG 아이콘 (Plus, Minus, ChevronLeft/Right/Down, ArrowUp/Down/UpDown, MoreHorizontal, Search, UploadCloud, X, Check, Calendar) 으로 교체. 대상: combobox, date-picker, select, command, file-upload, data-table, pagination, breadcrumb, sheet, stepper, number-input. registry meta dependencies 에 lucide-react 추가. | Codex 디자인 평가 (7.5/10) 에서 텍스트 글리프 아이콘이 아마추어 인상을 준다는 지적. 일관된 stroke 굵기와 크기로 시각 완성도 상향. | 11개 컴포넌트의 시각 완성도 | @sym/ui 0.2.1 | @sym/ui 0.3.0 (commit: pending) | 완료 | Major
58 | 2026-04-30 | enhancement | feat(docs): 5개 패턴 스토리 추가 (Patterns/ 카테고리) |  | 기존 stories 가 컴포넌트 단품 나열 중심이라 실제 화면 리듬 판단 어려운 약점 해소. Patterns/Settings Page (Tabs+Form+Card+Switch+Select), Empty Search Results (Input+EmptyState), File Upload Form (Card+Alert+FileUpload+Form), DataTable with Filters (Card+Input+Combobox+DataTable+Pagination+EmptyState), Account Activity (Stepper+Card+Badge+Separator) 추가. | Codex 디자인 평가에서 가장 큰 약점으로 지적됨. 컴포넌트 보다 패턴 스토리가 디자인시스템 수준을 결정. | Storybook 의 디자인 검토 가능성 | 전체 0.2.1 | 전체 0.3.0 (commit: pending) | 완료 | Major
59 | 2026-04-30 | enhancement | feat(ui): 브랜드 primary 를 Indigo 로 교체 (Tailwind blue 탈피) |  | light mode --primary 217 91% 60% (blue) -> 243 75% 59% (Indigo 600). dark mode --primary 213 93% 62% -> 234 89% 74% (Indigo 400, L=74). dark primary-foreground 240 25% 12% 로 대비 보강. tailwind.preset.cjs 의 primary.50-950 스케일도 Indigo 로 일괄 교체. tokens/colors.ts 의 primary 객체 동기화. | Codex 디자인 평가 (7.5/10) 에서 Tailwind blue 그대로 쓰면 brand 식별력이 약하다는 지적. shadcn 식 디폴트 톤에서 차별화. | 전체 시각 인상 (다크 모드 가시성 포함) | @sym/ui 0.2.1 | @sym/ui 0.3.0 (commit: pending) | 완료 | Major
60 | 2026-04-30 | enhancement | chore(docs): patterns 스토리용 의존성 명시 (lucide-react, react-slot) |  | patterns 스토리에서 lucide 아이콘과 Slot (asChild) 을 직접 사용하므로 apps/docs/package.json 의 devDependencies 에 lucide-react, @radix-ui/react-slot 명시. pnpm strict resolution 환경에서 호이스팅 의존 회피. | v0.3.0 의 패턴 스토리 작성 과정에서 발견. 의존성 선언 강화. | docs 빌드 안정성 | docs 0.0.0 | docs 0.0.0 (commit: pending) | 완료 | Minor
61 | 2026-04-30 | enhancement | docs(brand): Identity.mdx 의 블루 표기를 indigo 로 정정 |  | v0.3.0 에서 primary 를 indigo 로 바꿨지만 brand 문서가 여전히 '블루 중심', '블루 프라이머리' 로 남아 있던 문서 모순 해소. 다크 배경 L>=15% 규칙 + 변경 이력 추가. | Codex 디자인 재평가 (8.0/10) 에서 indigo 변경과 문서 불일치 지적. | 신규 사용자 onboarding / 브랜드 문서 정합성 | docs 0.0.0 (v0.3.0 기준) | docs 0.0.0 (commit: pending) | 완료 | Minor
62 | 2026-04-30 | enhancement | feat(ui): Accordion 의 ▾ → lucide ChevronDown 교체 |  | v0.3.0 lucide 일괄 교체에서 누락된 Accordion. AccordionTrigger 의 회전 애니메이션 셀렉터도 [&[data-state=open]>span] 에서 [&[data-state=open]>svg] 로 변경. registry meta dependencies 에 lucide-react 추가. | Codex 디자인 재평가 지적: 아이콘 전략 통일을 위해 Accordion 도 lucide 로 맞춰야 함. | Accordion 의 시각 완성도 | @sym/ui 0.3.0 | @sym/ui 0.4.0 (commit: pending) | 완료 | Minor
63 | 2026-04-30 | enhancement | feat(ui): Checkbox 의 ✓ → lucide Check 교체 |  | v0.3.0 lucide 일괄 교체에서 누락된 Checkbox. CheckboxPrimitive.Indicator 의 자식이 Check className=h-3 w-3 로 변경. registry meta dependencies 에 lucide-react 추가. | Codex 디자인 재평가 지적 동일 (아이콘 전략 통일). | Checkbox 의 시각 완성도 | @sym/ui 0.3.0 | @sym/ui 0.4.0 (commit: pending) | 완료 | Minor
64 | 2026-04-30 | enhancement | feat(docs): 패턴 스토리 시나리오 확장 (5개 패턴 -> 18개 stories) |  | 기존 Default 만 있던 5개 패턴 스토리에 Loading / Error / Empty / Mobile / Success / WithSuggestions / Blocked / Completed 등 운영 상태 변형 추가. Settings Page: Default+Loading+ErrorState+Mobile, Empty Search Results: Default+Loading+WithSuggestions, File Upload Form: Default+Uploading+ValidationError+Success, DataTable with Filters: Default+Loading+Empty+Mobile, Account Activity: InProgress+Completed+Blocked. Skeleton + Alert + Progress + Badge 의 복합 사용 패턴 검토 가능. | Codex 디자인 재평가에서 가장 큰 약점으로 지적: 패턴 스토리가 happy path 만 보여주는 '앱 화면 샘플' 수준. 실제 운영 화면 평가를 위해 변형 추가. | Storybook 의 디자인 검토 깊이 (단품 -> happy path -> 운영 상태) | 전체 0.3.0 | 전체 0.4.0 (commit: pending) | 완료 | Major